[image: image3.jpg]C ™\ | oy macyaronszc
*\{j AR RORE
o ) |



                               [image: image4.jpg]


                                          [image: image5.jpg]


                  


PROJEKT BESZÁMOLÓ
1.Ügyfél adatai

MVH regisztrációs szám: 1002124915
Név: Vámosi Antal egyéni vállalkozó
1. Postai levelezési cím: 4090 Polgár, Mátyás utca2/a
2. E-mail cím: vamosi-antal@freemail.hu
Kapcsolattartási információk:

Kapcsolattartó neve: Vámosi Antal
Tel/fax: 0620/3923098
e-mail: vamosi-antal@freemail.hu
2. A projektre vonatkozó információk:

Célterület azonosítója: 1027132
Célterület megnevezése: Helyi termék piacra jutásának segítése
LEADER HACS neve: Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. (Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület)
Pályázati/projekt azonosító száma: 8324673225
3. Támogatás összege: 

A kötelezettségvállalás teljes összege: 10 000 000 Ft
4. Támogatás tárgya: eszköz/gép beszerzés

	Megnevezés


	Elszámolható nettó kiadás (nettó, Ft)



	Kéttengelyes, oldalt billenős pótkocsi
	  5 740 000

	Élelmiszeripari főző-füstölő berendezés
	13 300 000

	Húsipari finomaprító gép (kutter)
	  5 500 000


4.A projekt címe: 

„Termékértékesítés lehetőségének bővítése”
5.Megvalósítás helyszíne :

4090 Polgár, Munkácsy utca 16
4090 Polgár, Bogát-köz tanya hrsz:0702/28
6. A fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása :

A fejlesztés az egyéni vállalkozás versenyképességének javítását tűzte ki célul. Az egyéni vállalkozás elsősorban mezőgazdasági növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és egy kiskereskedelmi egység – hús bolt – üzemeltetésével foglalkozik egy családi gazdasággal együttműködve Polgár településen. A 2012. július 17.-én jóváhagyott sikeres pályázatban megjelölt tervezett eszköz és gépbeszerzések több célt szolgálnak: a kéttengelyes, oldalt billenős pótkocsi a növénytermesztésben meglévő alacsony szállítási kapacitás bővítését, míg az élelmiszeripari főző-füstölő berendezés és a húsipari finomaprító gép (kutter) a húsipari termékek további feldolgozását, ennek megfelelően a termékkör bővítését támogatta. Első lépésként a pótkocsi beszerzése valósult meg 2013 - ban, melynek a kifizetési kérelme 2013. 04.11.-én került benyújtásra. A helyszíni szemlét követően a kérelem jóváhagyásra került, a kifizetés minden probléma nélkül teljesült. A kiskereskedelmi piaci körülmények időközbeni kedvezőtlen változása arra késztette a projektgazdát, hogy az élelmiszer - ipari fejlesztéseit átgondolja, azt racionalizálja. Az alaposan átgondolt döntés értelmében az egyéni vállalkozó eltekintett a főző, füstölő berendezés beszerzéséről, viszont a kuttert (húsipari finomaprító gép) 2015. május 20.-án megvásárolta, annak kifizetési kérelmét pedig 2015.08.10.-én benyújtotta. A megváltoztatott beszerzések eredményeként a 10 Mft nettó kiadásra jutó támogatási összegből 6 582 000 Ft lett elszámolva. 
A projekt megvalósítása során a változtatott beszerzésen túl nem merült fel különleges nehézség, a fejlesztési tevékenységek megvalósításának ütemezése a pénzügyi források rendelkezésre állásának függvényében történtek. 
Dátum: Polgár, 2015. május 21.








…………………………………









Vámosi Antal








        Egyéni vállalkozó
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]

[image: image4.jpg][image: image5.jpg]